## Proyecto
Proyecto | Provincia | Municipio | Sociedad | Organismo | Expediente | Presentación | Requerim. | Contestación | Inicio IP | Fin IP | Resolución | Publicación | Caducidad | Solicitud pr | Concesión pr | Observaciones
SOLAR AÑOVER I | Por definir | Villaseca de la Sagra | FV 106, S.L. | CONSEJERIA CULTURA Y PATRIMONIO | EXP. 192073 | 31/10/2019 |  |  |  |  | 10/08/2020 |  |  |  |  | Permiso condicionad a la presentación de Proyecto, con fecha 7/09/20 se presenta el modificado de proyecto
SOLAR AÑOVER I | Por definir | Villaseca de la Sagra | FV 106, S.L. | VIAS PECUARIAS | EXP.AU-VP-20-35 | 07/02/2020 | [9 empty] | Solicitud de Cruce, _ Con fecha 07/09/20 Solicitamos Archivo de expediente al no ser necesarios los cruces
SOLAR AÑOVER I | Por definir | Villaseca de la Sagra | FV 106, S.L. | ADIF_ALTA VELOCIDAD | 20.022AVX | 13/02/2020 | [9 empty] | 20/05/20 _Recibimos notificación debemos hacer el pago y replanteo antes de la resolución
SOLAR AÑOVER I | Por definir | Villaseca de la Sagra | FV 106, S.L. | ADIF_LINEA CONVENCIONAL | EXP.AU-VP-20-35 | 13/02/2020 | [9 empty] | Pendiente de pago y aval para permiso
SOLAR AÑOVER I | Por definir | Villaseca de la Sagra | FV 106, S.L. | MINISTERIO FOMENTO | PENDIENTE | 07/09/2020 | [9 empty] | Solicitud Permiso para Arquetas